**REALIZÁCIE a prípravná a projektová dokumentácia**

***1.Blumentálska – Obchodná***

V súčasnosti prebieha výber zhotoviteľa na realizáciu tejto trasy.

Predpokladaný termín realizácie: 06/2013

RN: 25 000 €

***2.Historický okruh***

Prebieha pripomienkovanie a následné prepracovanie projektovej dokumentácie , schválenie v operatívnej komisii pri oddelení prevádzky dopravy a realizácia.

Predpokladaný termín realizácie: 06/2013

RN:15 000 €

***3.Eurovelo 6, úsek: Berg - Čunovo***

Ide o zmenu organizácie dopravy a nové orientačné značenie na celom úseku cyklotrasy Eurovelo 6 na území Bratislavy.

V súčasnosti je projekt schválený a pripravuje sa vypísanie verejnej súťaže na zhotoviteľa.

Predpokladaný termín realizácie:06/2013

RN: 48 000 €

***4.Južná radiála - Chorvátske rameno***

Ide o zmenu organizácie dopravy, orientačné značenie a opravu povrchu v úseku: Bosákova-Tematínska – Antolská.

V súčasnosti je projektová dokumentácia schválená a pripravuje sa vypísanie verejnej súťaže na zhotoviteľa.

Predpokladaný termín: 06/2013

RN: 110 000 €

***5.Trenčianska – odstránenie bariér***

V súčasnosti prebiehajú rokovania na KDI s tým , že v roku 2013 plánujeme do definitívneho riešenia odstrániť zábrany a vytvoriť tak plynulý prejazd cyklistov.

RN: 10 000 €

***6.Prístavná – Prístavný most***

V súčasnosti je vypracovaný návrh vedenia cyklotrasy z už realizovaného cyklistického chodníka na Prístavnej s napojením na Prístavný most resp. s pokračovaním na ľavobrežnú hrádzu Dunaja a prebieha pripomienkové konanie.

Po vyhodnotení pripomienok budeme pokračovať v projektovej dokumentácii a po vydaní príslušneho povolenia pristúpime k  realizácii.

RN: 5 000 €

***7.P.Biskupice – Vrakuňa***

V roku 2009 bol zrealizovaná cyklotrasa P. Biskupice – Vrakuňa v dĺžke 2 000 bm, ktorej súčasťou bol chodník v dĺžke 900bm.

Nakoľko tento úsek- chodník bol len vyznačený vodorovným a zvislým značením a v súčasnosti je jeho povrch veľmi poškodený , je potrebné zabezpečiť jeho rekonštrukciu., ktorá spočíva v obnove povrchu a vodorovného značenia.

RN: 160 000 €

***8.Karloveské rameno***

V súčasnosti sa riešia majetko-právne vzťahy s UK Bratislava.

***9. Vajnorská radiála: Trnavské mýto -Vajnory- Zl. Piesky***

V súčasnosti prebieha vyhodnotenie pripomienok k overovacej štúdii. Po vyhodnotení plánujeme pokračovať v 1.etape , t.j. prepojiť MČ Vajnory s areálom Zlaté Piesky.

RN: 20 000 €

***10.Račianska radiála: Trnavské mýto – Pekná cesta***

V súčasnosti prebieha vyhodnotenie pripomienok k overovacej štúdii. Po vyhodnotení plánujeme pokračovať v ďaľších stupňoch a rozdeliť trasu na realizovateľné úseky, resp. prevziať čas projektu v MČ Rača z projektu JURAVA.

RN: 15 000 €

***11.Most SNP – Propeler***

Ide o zabezpečenie dokumentácie pre územné a stavebné konanie.

RN: 13 000 €

***12.Fajnorovo nábr. – Gondova***

V súčasnosti prebieha spracovanie projektovej dokumentácie na zmenu organizácie dopravy v predmetnom území. Po schválení dokumentácie zabezpečíme realizáciu. Predpokladaný termín realizácie :07/2013

RN: 10 000 €

***13.Gondova- Pribinova/ Umelka/***

V súčasnosti sa spracováva zmena organizácie dopravy. Po schválení zabezpečíme realizáciu s napojením na budovaný úsek na Pribinovej ul.

Predpokladaný termín realizácie : 07/2013

RN: 3 500 €

***14.Pribinova , úsek SND – Most Apollo***

Spracováva sa projektová dokumentácia, zapracovávajú sa stanoviská všetkých dotknutých.

Predpokladaný termín realizácie: 08/2013

RN: 40 000 €

***15.Cykloprístrešok na hl. stanici***

V súčasnosti prebieha stavebné konanie na umiestnenie predmetného prístreška***.***

RN**:**3 000 €

***16.Cyklostojany***

Prebieha výber lokalít a výber zhotoviteľa na dodávku 50 ks cyklostojanov a montáž 90 ks.

RN: 8 000 €

***17.Ružinovská radiála , úsek: Bajkalská - Astronomická***

V súčasnosti je vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie.

Vzhľadom k nejasným vlastníckym vzťahom sme zabezpečili ich identifikáciu . Avšak , vzhľadom k tomu , že do dnešného dňa nie je ukončený ROEP , nie je možné ukončiť územné konanie.

Po vysporiadaní vlastníckych vzťahov budeme pokračovať v územnom konaní a následne zabezpečíme vypracovanie dokumentácie 1.etapy pre stavebné povolenie.

RN: 3 800 € /PD pre stavebné povolenie 1.etapa /

***18.Slovnaftská radiála- overovacia štúdia***

V súčasnosti sa spracováva overovacia štúdia na umiestnenie cyklotrasy. Štúdia rieši cyklotrasu v úseku: Domové role – Kaštielska – Tomášikova – Zátišie.

RN:9 600 €

***19.Starohájska-overovacia štúdia***

V súčasnosti sa spracováva overovacia štúdia na umiestnenie cyklotrasy a rokovania s dotknutými.Po vyhodnotení pripomienok budeme pokračovať v ďaľších stupňoch projektovej dokumentácie.

RN: 2 500 €

***20. Devínska cesta , súťaž návrhov***

V súčasnosti boli vypracované podmienky pre vypísanie verejnej súťaže návrhov, ktorej cieľom je nájsť optimálnu trasu a technické riešenie cyklistickej cesty na Devínskej ceste. Po kontrole pracovníkom na verejné obstarávanie bude vypísaná predmetná súťaž.

RN: 7 000 €

***21.Bajkalská , úsek: Prievozská – Ružinovská***

Ide o vypracovanie dokumentácie pre územné a stavebné konanie .

RN: 13 000 €

***22.Bodové opatrenia***

RN: 6 000 €

***23.Májkova***

Ide o návrh a realizáciu cyklotrasy , ktorá má prepojiť realizovaný úsek „Špitálska“ s  pripravovanou cyklotrasou Blumentálska – Obchodná.

RN: 10 300 €

***24. MČ Jarovce- prepojenie s Eurovelo 6***

overovacia štúdia

V spolupráci s mestskou organizáciou GIB

RN: 3 000 €

***25. Alstrova – Pekná cesta***

Overovacia štúdia vedenia cyklotrasy- GIB

RN: 3 000 €

***26.Devínska Nová Ves – Lamač***

Overovacia štúdia vedenia cyklotrasy .

RN: 3 300 €

***27.ÚDRŽBA***

RN: 10 000 €

***28.Košická – Miletičova***

Ide o pokračovanie realizovanej cyklotrasy v úseku Mlynské Nivy- Košická .

RN: 8 000 €

***29.BIKE POINT***

Mesto podporuje vytvorenie informačného- servisného Cyklocentra , ktorý by bol umiestnený na Viedenskej ceste pod Mostom SNP.

Financovanie projektu predpokladá združenie prostriedkov.

Predpokladané náklady : 240 000 €

RN: 70 000 €

CELKOM : 635 000 €

***Poznámka:***

Prepojenie cyklotrasy popri Chorvátskom ramene /úsek vedľa SVP/ s Eurovelom 6 /petržalská hrádza/ do vysporiadania vlastníckych vzťahov nie je možné!

Bližšie informácie osobne na zasadnutí Komisie dopravy a informačných systémov.

Vypracoval: Ing. arch. Katarína Szabová

V Bratislave: 05.03.2013