Správa o realizácii projektov v oblasti cyklistickej a pešej dopravy

Dátum: 15.7.2014

Pribinova, etapa 2 / Most Apollo - SND
Realizácia: plánované zahájenie koniec júla/začiatok augusta

Zhotoviteľ: SKANSKA SK, Bratislava

Pribinova, etapa 1 / Umelka - SND

Realizácia: plánované zahájenie v auguste

Trenčianska
Povolenie na stavbu zabezpečené.
Príprava podkladov na vypísanie verejnej súťaže.
Plán zahájenia prác: 10/2014

Antolská - Eurovelo 6
prebieha stavebné konanie.
Plán zahájenia prác: 09/2014

Most SNP - Aupark
Spracováva sa overovacia štúdia na umiestnenie trasy s dotknutými

Devínska cesta, úsek Tieňava
Vypracovaná projektová dokumentácia
zahájenie stavebné konanie
Predpoklad zahájenia prác: 09/2014
Predpoklad ukončenia prác: 10/2014

Devínska cesta, úsek Gronáre
Prebieha overovanie umiestnenia trasy s Štátnou ochranou prírody a Okresným úradom v súvislosti s ochranným pásmom 4.stupňa ochrany prírody.

Cyklopriechod Most SNP - Rybné nám.
Spracováva sa dokumentácia.

Starohájska
Prebieha územné konanie.

Bajkalská - bodové opatrenia.
Práce zrealizované.

Bajkalská - prejazd pre cyklistov
Vypracovaná projektová dokumentácia.
V súčasnosti prebieha stavebné konanie, overovanie inžinierskych sietí a pod.

Protismery Dunajská, Medená
Vypracovaná PD, zabezpečený výber zhotoviteľa.
Zahájenie prác: 30. týždeň.
Zhotoviteľ: Signatech

Cyklostojany
Zabezpečené schválenie cca 50 lokalít
Postupné osádzanie - podľa mestských častí.

Rampy na Tematínskej
Zrealizované

Zmena organizácie dopravy v MČ Vrakuňa
Dokumentácia vypracovaná.
Prebieha  stavebné konanie
Zóna Pribinova
Projekt zrealizovaný.

Račianska - Ursínyho
V súčasnosti sa vypracováva projektová dokumentácia.
Predpoklad realizácie: 09/2014